## Sheet1
Tasks Name | Start Build | Finish Build | % Build | Names | Start Testing | Finish Testing | % Testing | Names | Notes
Logo |  |  | 50% | Dev A |  | 2020-12-14 | 50% | Nhật Trường
Navbar | 2019-05-23 | 2019-07-01 | 90% | Dev A |  | 2020-12-14 | 90% | Nhật Trường
Submenu | 2019-05-23 | 2019-05-31 | 100% | Dev A |  | 2020-12-14 | 100% | Nhật Trường
Search form | 2019-06-20 | 2019-06-28 | 90% | Dev A |  | 2020-12-14 | 90% | Nhật Trường
Login popup | 2019-06-25 | 2019-07-01 | 80% | Dev A |  | 2020-12-14 | 80% | Nhật Trường
I. Quản lý User
Auth - Sign Up Admin | 2024-01-08 | 2024-01-17 | 100% | Thang | 2024-01-18 | 2024-01-20 | 100% | Thang
Auth - Sign Up Khach Hang | 2024-01-08 | 2024-01-17 | 100% | Thang | 2024-01-18 | 2024-01-20 | 100% | Thang
Auth - Dang Nhap (Trang Khach Hang) | 2024-01-08 | 2024-01-17 | 100% | Thang | 2024-01-18 | 2024-01-20 | 100% | Thang
Auth - Dang Nhap (Admin) | 2024-01-08 | 2024-01-17 | 100% | Thang | 2024-01-18 | 2024-01-20 | 100% | Thang
Auth - Logout | 2024-01-08 | 2024-01-17 | 100% | Thang | 2024-01-18 | 2024-01-20 | 100% | Thang
User - Lay danh sach loai user | 2024-01-08 | 2024-01-17 | 100% | Thang | 2024-01-18 | 2024-01-20 | 100% | Thang
User - lay danh sach Users | 2024-01-08 | 2024-01-17 | 100% | Thang | 2024-01-18 | 2024-01-20 | 100% | Thang
User - Lay danh sach user phan trang | 2024-01-08 | 2024-01-17 | 100% | Thang | 2024-01-18 | 2024-01-20 | 100% | Thang
User - Lay thong tin user | 2024-01-08 | 2024-01-17 | 100% | Thang | 2024-01-18 | 2024-01-20 | 100% | Thang
User - Search User | 2024-01-08 | 2024-01-17 | 100% | Thang | 2024-01-18 | 2024-01-20 | 100% | Thang
User - Search User phan trang | 2024-01-08 | 2024-01-17 | 100% | Thang | 2024-01-18 | 2024-01-20 | 100% | Thang
User - Cap Nhat Thong Tin Nguoi Dung | 2024-01-08 | 2024-01-17 | 100% | Thang | 2024-01-18 | 2024-01-20 | 100% | Thang
User - Xoá Người Dùng (byUser) | 2024-01-08 | 2024-01-17 | 100% | Thang | 2024-01-18 | 2024-01-20 | 100% | Thang
User - Xoá Người Dùng (byAdmin) | 2024-01-08 | 2024-01-17 | 100% | Thang | 2024-01-18 | 2024-01-20 | 100% | Thang
II. Quản lý rạp
Cinema - Lay danh sach he thong rap | 2024-01-08 | 2024-01-17 | 100% | Thang | 2024-01-18 | 2024-01-20 | 100% | Thang
Cinema - Lay thong tin he Thong rap | 2024-01-08 | 2024-01-17 | 100% | Thang | 2024-01-18 | 2024-01-20 | 100% | Thang
Cinema - Lay thong tin cum rap theo he thong | 2024-01-08 | 2024-01-17 | 100% | Thang | 2024-01-18 | 2024-01-20 | 100% | Thang
III. Quản lý Lịch Chiếu |  |  |  | Thang | 2024-01-18 | 2024-01-20 | 100% | Thang
Showtime - Lich Chieu theo he thong rap | 2024-01-08 | 2024-01-17 | 100% | Thang | 2024-01-18 | 2024-01-20 | 100% | Thang
Showtime - Lich chieu theo Phim | 2024-01-08 | 2024-01-17 | 100% | Thang | 2024-01-18 | 2024-01-20 | 100% | Thang
Showtime - Lay danh sach phong ve | 2024-01-08 | 2024-01-17 | 100% | Thang | 2024-01-18 | 2024-01-20 | 100% | Thang
Showtime - Dat Ve | 2024-01-08 | 2024-01-17 | 100% | Thang | 2024-01-18 | 2024-01-20 | 100% | Thang
Showtime - Post Lich Chieu | 2024-01-08 | 2024-01-17 | 100% | Thang | 2024-01-18 | 2024-01-20 | 100% | Thang
IV. Quản lý phim
Movie - Lấy danh sách banners | 2024-01-08 | 2024-01-17 | 100% | Thang | 2024-01-18 | 2024-01-20 | 100% | Thang
Movie - Post Banner | 2024-01-08 | 2024-01-17 | 100% | Thang | 2024-01-18 | 2024-01-20 | 100% | Thang
Movie - Lay danh sach phim Phan Trang | 2024-01-08 | 2024-01-17 | 100% | Thang | 2024-01-18 | 2024-01-20 | 100% | Thang
Movie - Lay danh sach phim theo ngay | 2024-01-08 | 2024-01-17 | 100% | Thang | 2024-01-18 | 2024-01-20 | 100% | Thang
Movie - Lay chi tiet phim theo Id | 2024-01-08 | 2024-01-17 | 100% | Thang | 2024-01-18 | 2024-01-20 | 100% | Thang
Movie - Post Phim | 2024-01-08 | 2024-01-17 | 100% | Thang | 2024-01-18 | 2024-01-20 | 100% | Thang
Movie - Chinh sua Phim | 2024-01-08 | 2024-01-17 | 100% | Thang | 2024-01-18 | 2024-01-20 | 100% | Thang
Movie - Xoa Phim | 2024-01-08 | 2024-01-17 | 100% | Thang | 2024-01-18 | 2024-01-20 | 100% | Thang